Показатели результативности государственной программы Республики Дагестан                                                     «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» за III кв. 2017 г.

| Наименование госпрограммы | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в государственной программе на текущий год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы) | Достигнуто | Отклонение (+,-) | Причины отклонения |
| Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы" | Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя | единиц | 23 | 22 | -1 | Достижение установленного показателя планируется к VI кварталу 2017 года |
|  | Общее количество посещений республиканских театров, филармонии, музеев и библиотек на 1000 человек населения | человек | 455 | 236,5 | -218,5 |  |
|  | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Дагестан | процентов | 90 | 85,8 | -4,2 |  |
| Подпрограмма 1 "Образование в сфере культуры" | Число учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры | человек | 700 | 781 | 81 |  |
|  | Количество выпускаемых профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Республики Дагестан, специалистов со средним специальным образованием | человек | 235 | 245 | 10 |  |
|  | Количество обучающихся по программам переподготовки и повышения квалификации | человек | 500 | 275 | -225 |  |
|  | Количество изданий, методик, программ в рамках обеспечения образовательной деятельности | единиц | 14 | 5 | -9 |  |
| Подпрограмма 2 "Культура и искусство" | Количество мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры (организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения) | единиц | 85 | 60 | -25 |  |
|  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс. человек | 47,4 | 31 | -16,4 |  |
|  | Количество проведенных учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов) | единиц | 5 | 4 | -1 |  |
|  | Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ) | единиц | 35 | 25 | -10 |  |
|  | Количество объектов культурного наследия, расположенных в Республике Дагестан, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | единиц | 1619 | 1826 | 207 |  |
|  | Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан | тыс. человек | 437,7 | 225,8 | -211,9 |  |
|  | Количество выставок, созданных государственными музеями республики в отчетном году | единиц | 210 | 176 | -34 |  |
|  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 33 | 33 | 0 |  |
|  | Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве государственных музеев Республики Дагестан | процентов | 77 | 100 | 23 |  |
|  | Количество посещений библиотек | тыс. человек | 370 | 212,9 | -157,1 |  |
|  | Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов | тыс. экземпляров | 1004,4 | 417,7 | -586,7 |  |
|  | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек | тыс. единиц | 307,8 | 195,2 | -112,6 |  |
|  | Доля общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Республики Дагестан | процентов | 73,1 | 47,6 | -25,5 |  |
|  | Количество мероприятий, проведенных государственными театрально-концертными учреждениями Республики Дагестан | единиц | 2745,5 | 1456 | -1289,5 |  |
|  | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | тыс. человек | 571 | 297 | -274 |  |
|  | Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан | единиц | 42 | 9 | -33 |  |
|  | Доля театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Республики Дагестан | процентов | 99 | 100 | 1 |  |
|  | Присуждение премий Главы Республики Дагестан представителям творческой интеллигенции и стипендий Главы Республики Дагестан одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства | человек | 43 | 15 | -28 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы" | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления в Республике Дагестан государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 88 | 88 | 0 |  |