- МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

- П  Р  И  К  А  З

№ ____________                                                «       » апреля 2017 г.

Об утверждении Плана мероприятий Министерства культуры Республики Дагестан по повышению эффективности бюджетных расходов до 2019 года

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств республиканского бюджета Республики Дагестан, в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 12.04. 2017 г., N 90 "О мерах по реализации Закона  Республики Дагестан "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Министерства культуры Республики Дагестан по повышению эффективности бюджетных расходов до 2019 года.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте minkult.e-dag.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                           З. Бутаева

| 1-40 экз. | – | Руководителям подведомственных учреждений |
| --- | --- | --- |
| 41 экз. | – | Финансово-хозяйственному отделу |
| 42 экз. | – | Планово-экономический отдел |
| 43 экз. | – | Отдел по работе с государственными программами и муниципальными учреждениями культуры |
| 44, 43 экз. | – | Отдел искусства и кинематографии; Отдел музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры |

Исполнитель:

Начальник планово-экономического отдела                            Д.Нурахмедова.

Согласовано:

| Первый заместитель министра | М.П.Телякавов |
| --- | --- |
| Начальник отдела по работе с государственными программами и муниципальными учреждениями культуры | М.А.Курбанов |
| Начальник отдела музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры | Ш. Ибрагимов |
| Начальник отдела искусства и кинематографии | М. Алиева |

Начальник Финансово-хозяйственного отдела	Г.М. Камилов

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства культуры Республики Дагестан от _______________ 2017 года № ___

- П Л А Н    М Е Р О П Р И Я Т И Й

Министерства культуры Республики Дагестан по повышению эффективности бюджетных расходов

С 2017 по 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. Оптимизация расходных обязательств Республики Дагестан |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Министерства на предмет соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям | Планово-экономический отдел Финансово-хозяйственный отдел |  | 2017-2019 годы | Выявление расходных обязательств, не соответствующих целям, функциям и полномочиям |
| 1.2. | Минимизация бюджетных рисков путем непринятия локальных актов, приводящих к увеличению расходных обязательств, неподтвержденных финансовыми средствами | Руководители подведомственных учреждений Министерства |  | 2017-2019 годы | Отсутствие расходных обязательств, неподтвержденных финансовыми средствами |
| 1.3. | Подготовка предложений по уточнению правовых оснований, оптимизации объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству | Планово-экономический отдел |  | 2017-2019 годы | Перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств |
| 1.4. | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств, или признанию утратившими силу нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов), которые регулярно приостанавливаются или регулярно не обеспечиваются бюджетными ассигнованиями в полном объеме | Планово-экономический отдел |  | Не реже одного раза в полугодие | Внесение изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств, или признание утратившими силу нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов), которые регулярно приостанавливаются или регулярно не обеспечиваются бюджетными ассигнованиями в полном объеме |
| 2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение доли расходов средств республиканского бюджета, осуществляемых программно – целевым методом | Планово-экономический отдел |  | 2017-2019 годы | Повышение доли расходов средств республиканского бюджета, формируемых в рамках государственных программ |
| 2.2. | Создание системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры Республики Дагестан на 2015-2020 годы" | Планово-экономический отдел |  | В установленные сроки | Ведение учета в части расходов и показателей реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры Республики Дагестан на 2015-2020 годы" |
| 2.3. | Контроль за реализацией государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры Республики Дагестан на 2015-2020 годы" | Планово-экономический отдел Отдел по работе с государственными программами и муниципальными учреждениями культуры |  | Постоянно | Реализация государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры Республики Дагестан на 2015-2020 годы" |
| 2.4. | Внесение изменений в государственную программу Республики Дагестан "Развитие культуры Республики Дагестан на 2015-2020 годы" | Планово-экономический отдел |  | По мере необходимости | Утверждение внесения изменений в государственную программу Республики Дагестан "Развитие культуры Республики Дагестан на 2015-2020 годы" |
| 3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций, предоставления услуг (выполнения работ) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оптимизация порядка предоставления государственных услуг | Руководители подведомственных учреждений |  | До 31.12.2017 года | Повышение качества предоставления гражданам государственных услуг |
| 3.2. | Выявление неэффективных государственных учреждений с целью последующего изменения их типа | Планово-экономический отдел |  | До 01.09.2017 года | Принятие обоснованных решений, на основе анализа функций и задач республиканских учреждений, об их дальнейшей деятельности. |
| 3.3. | Мониторинг доходов от приносящей доход деятельности по государственным бюджетным учреждениям | Планово-экономический отдел |  | Ежеквартально | Обеспечение роста доходов от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений от общего объема доходов |
|  |  | Руководители подведомственных учреждений |  |  |  |
| 3.4. | Направление не менее 10% средств от приносящей доход деятельности на оплату труда работников учреждений | Руководители подведомственных учреждений |  | До 31.12.2017 года | Повышение уровня средней заработной платы работников подведомственных учреждений |
| 4. Повышение эффективности управления государственным имуществом |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по совершенствованию исполнения Министерством полномочий собственника (учредителя) в отношении республиканского имущества, в том числе имущества, переданного в оперативное управление подведомственным государственным учреждениям | Финансово-хозяйственный отдел |  | До 31.12.2017 года | Совершенствование исполнения Министерством полномочий собственника (учредителя) в отношении республиканского имущества, в том числе имущества, переданного в оперативное управление подведомственным государственным учреждениям |
|  |  | Планово-экономический отдел |  |  |  |
| 4.2. | Анализ эффективности использования республиканского имущества | Финансово-хозяйственный отдел |  | До 31.12.2017 года | Повышение эффективности использования имущества |
| 4.3. | Выявление и списание республиканского имущества в случае признания непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа | Финансово-хозяйственный отдел |  | По мере необходимости | Передача (списание) излишнего, неэффективно используемого республиканского имущества |
| 5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ) в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение взаимосвязи сводных показателей государственного задания с государственной программой Республики Дагестан "Развитие культуры Республики Дагестан на 2015-2020 годы" |  | Планово-экономический отдел | До 30.03.2017 года | Взаимосвязь показателей госздания с государственной программой Республики Дагестан "Развитие культуры Республики Дагестан на 2015-2020 годы" |
| 5.2. | Определение показателей объема и качества государственных услуг для формирования государственных заданий подведомственным государственным бюджетным учреждениям |  | Отдел музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры Отдел искусства и кинематографии | До 01.02.2017 года | В составе государственных заданий предусмотреть показатели качества предоставления государственных услуг. |
|  | Утверждение и доведение до государственных бюджетных учреждений государственных заданий в целях совершенствования результатов работы |  | Планово-экономический отдел |  |  |
| 5.3. | Утверждение порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также на содержание имущества |  | Планово-экономический отдел | 2017 год | Утверждение порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и на содержание имущества. |
| 5.4. | Мониторинг исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг |  | Планово-экономический отдел | Ежеквартально | Осуществление ежеквартального мониторинг исполнения государственного задания. |
| 5.5. | Использование прогноза показателей государственных заданий в процессе бюджетного планирования |  | Планово-экономический отдел | Ежегодно | Использование при формировании республиканского бюджета показателей государственных заданий |
| 5.6. | Создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных государственных учреждений, качества оказания государственных услуг (выполнения работ) и выполнения государственного задания подведомственными государственным и учреждениями |  | Планово-экономический отдел | До 01.04.2017 года | Методические рекомендации по проведению мониторинга исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями; Методика оценки выполнения учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг; |
| 5.7. | Актуализация информации государственных учреждениях, размещенной сети «Интернет» www.bus.gov.ru), в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте сети «Интернет» ведения указанного сайта» |  | Руководители подведомственных учреждений | В установленные сроки | Размещение на официальных сайтах подведомственных учреждений, а также на общероссийском Официальном сайте www. bus.gov.ru Отчетов о результатах деятельности учреждений |
| 5.8. | Анализ возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ) |  | Руководители подведомственных учреждений | До 31.12.2017 года |  |
| 5.9. | Разработка и заключение трудовых договоров с руководителями государственных учреждений, включающих систему оценки их деятельности |  | Отдел по вопросам государственной службы, кадровой работы и делопроизводства | До 31.12.2017 года (на 2018 год) | Персональная ответственность руководителей за результаты деятельности подведомственного им учреждения |
| 5.10. | Разработка и внедрение систем оценки получателями качества государственных услуг, оказываемых учреждениями культуры и искусства |  | Руководители подведомственных учреждений; | До 31.12.2017 года |  |
|  |  |  | Отдел музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры |  |  |
|  |  |  | Отдел искусства и кинематографии |  |  |
| 6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование системы показателей эффективности и результативности деятельности государственных служащих | Отдел по вопросам государственной службы, кадровой работы и делопроизводства |  | До 01.08.2017 года | Оценка эффективности деятельности госслужащих по системе показателей |
| 7. Оптимизация государственных закупок |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Формирование плана государственных закупок, а также планов закупок бюджетных и автономных учреждений. | Руководители подведомственных учреждений; |  | До 15.12.2017 года | Осуществление закупок в соответствии с планом госзакупок |
|  |  | Финансово-хозяйственный отдел |  |  |  |
| 7.2. | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | Руководители подведомственных учреждений |  | Постоянно |  |
| 7.3. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Финансово-хозяйственный отдел |  | Ежеквартально |  |
| 7.4. | Проведение мониторинга закупок товаров, работ, услуг, проводимых подведомственными учреждениями соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части, касающейся экономии бюджетных средств при осуществлении закупок | Финансово-хозяйственный отдел |  | До 15.12.2017 года |  |
| 7.5. | Представление в Министерство финансов РД информации о -результатах исполнения планов-закупок на 2017 год для оценки достигнутой экономии эффективности использования бюджетных средств | Финансово-хозяйственный отдел |  | До 15.12.2017 года |  |
| 8. Повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Закупка наиболее энергоэффективных товаров для государственных нужд | Руководители подведомственных учреждений |  | Постоянно |  |
| 8.2. | Меры по сокращению потребления каждого энергоресурса более чем на 3 процента по отношению к уровню прошлого года, в сопоставимых объемах | Руководители подведомственных учреждений |  | Постоянно | Сокращение потребления каждого энергоресурса более чем на 3 процента по отношению к уровню 2016 года в течение 3 лет, начиная с 1 января 2017 г. |
| 8.3. | Заключение контрактов на оказание энергосервисных услуг | Руководители подведомственных учреждений |  | Постоянно |  |
| 8.4. | Осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований | Руководители подведомственных учреждений |  | Постоянно |  |
| 9. Повышение качества финансового менеджмента |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Меры по совершенствованию процедур, обеспечивающих реализацию всех стадий бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и финансовый аудит) Недопущение образования остатков в конце года и просроченной кредиторской задолженности; Недопущение возникновения несанкционированной кредиторской задолженности; | Планово-экономический отдел |  | Постоянно |  |
|  |  | Финансово-хозяйственный отдел |  |  |  |
|  |  | Руководители подведомственных учреждений |  |  |  |
| 9.2. | Предоставление Реестра расходных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; | Финансово-хозяйственный отдел |  | В установленные сроки |  |
| 9.3. | Формирование и представление доклада о результатах и основных направлениях деятельности, обоснование бюджетных ассигнований исполнение расходов | Планово-экономический отдел |  | В установленные сроки |  |
| 9.4. | Представлять в Министерство финансов РД ежеквартально: плановые фактические данные по сети, штатам контингентам подведомственных учреждений по форме 625 | Планово-экономический отдел |  | Ежеквартально Ежеквартально (до 5 числа месяца следующего за отчетным) |  |
|  |  | Руководители подведомственных учреждений |  |  |  |
| 9.5. | Обеспечить мониторинг и представление в Министерство финансов РД сведений о ходе исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 597. | Планово-экономический отдел |  | Ежеквартально |  |
| 10. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля, осуществляемого в рамках бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Развитие системы внутреннего финансового контроля в Министерстве | Финансово-хозяйственный отдел |  | Постоянно |  |
| 10.2. | Разработка плана проверок подведомственных учреждений, в части эффективности и правомерности использования бюджетных средств | Финансово-хозяйственный отдел |  | До 31.12.2017 года | Выявление нарушений |
|  |  | Планово-экономический отдел |  |  |  |
| 10.3. | Эффективность и правомерность использования фонда оплаты труда, в том числе распределение премиального фонда за счет экономии ФОТ | Финансово-хозяйственный отдел |  | Постоянно | Эффективное и правомерное использование фонда оплаты |
|  |  | Планово-экономический отдел |  |  |  |
|  | Мониторинг и оценка эффективности внутреннего финансового контроля | Финансово-хозяйственный отдел |  |  |  |
|  |  | Планово-экономический отдел |  |  |  |