ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2017 г. N 140

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА ПЕРИОД 2017-2025 ГОДОВ"

Правительство Республики Дагестан постановляет:

Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P27) Республики Дагестан "Реализация государственной культурной политики Российской Федерации в Республике Дагестан на период 2017-2025 годов" (далее - Программа).

Председатель Правительства

Республики Дагестан

А.ГАМИДОВ

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 23 июня 2017 г. N 140

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА ПЕРИОД 2017-2025 ГОДОВ"

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

НА ПЕРИОД 2017-2025 ГОДОВ"

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слова "Республика Дагестан" повторяются дважды. |
|  | Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство культуры Республики Дагестан Республики Дагестан |
|  | Участники Программы | - | Министерство культуры Республики Дагестан,Министерство образования и науки Республики Дагестан,Министерство печати и информации Республики Дагестан,Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан,Министерство по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Республики Дагестан,Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан,Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан,Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Дагестанский государственный педагогический университет" (по согласованию),Союз художников Республики Дагестан (по согласованию),Союз писателей Республики Дагестан (по согласованию),Союз композиторов Республики Дагестан (по согласованию),Союз музыкантов Республики Дагестан (по согласованию),Союз театральных деятелей Республики Дагестан (по согласованию),Ассоциация бизнес-сообщества г. Махачкалы (по согласованию),ГБУ ДПО РД "Дагестанский кадровый центр",органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Цели Программы | - | формирование всесторонне и гармонично развитой личности не только как потребителя культуры, но и творца;укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;утверждение и развитие культурной и гражданской идентичности дагестанцев;создание условий для воспитания гражданской активности, социальной ответственности, человеческого достоинства, духовно-культурной креативности;сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации, народов Дагестана ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала и развитие потенциала культуры как источника внутреннего очищения и обновления общества, выживания народа, сохранение культурной идентичности России;обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам;реализация единой государственной культурной политики как системообразующего фактора развития страны и региона, обеспечение преемственности и развития культурного потенциала народов Дагестана, интеграции Республики Дагестан в общекультурное пространство Российской Федерации;создание условий для преемственности, сохранения культурных и нравственных ценностей, нематериального и материального культурного наследия и гармонизации культурной жизни Республики Дагестан;широкое вовлечение населения, молодежи в культурную деятельность, разработку и реализацию конкретных культурных проектов на уровне республики и местных сообществ;создание правовых, социально-экономических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на укрепление единства дагестанского народа, целостности Российской Федерации;сохранение ценностей традиционных конфессий и межрелигиозного мира в Республике Дагестан;возрождение исторического потенциала, самобытности и перспектив традиционной культуры народов республики в целях укрепления единства дагестанского народа, определение новых задач культуры и культурной политики в соответствии с новыми реалиями экономической и политической жизни, изменениями информационных технологий и инфраструктуры культуры;развитие потенциала культуры как источника внутреннего очищения и обновления дагестанского общества, обустройства жизни народа и утверждения его достоинства, сохранения культурной идентичности Дагестана, России;преодоление недооценки культуры как системообразующего основания российского, дагестанского общества;переосмысление целей и задач культуры и культурной политики, определение "точек роста" культурной деятельности и культурных практик;обновление правовых и организационно-экономических механизмов и социальных технологий, используемых государством, которые позволят улучшить культурную среду и культурную активность граждан |
|  | Задачи Программы | - | повышение значения и роли культурного наследия народов России, Дагестана в социально-экономическом и социокультурном развитии республики с учетом сохранения исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов, создание условий для развития культурно-познавательного туризма;развитие всех видов культурной деятельности и связанных с ними индустрий;приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности, включая проведение необходимых фундаментальных и прикладных исследований в сфере гуманитарных наук, повышение качества подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук;повышение качества владения гражданами России в Республике Дагестан русским языком и создание условий для сохранения и развития всех языков народов Дагестана;расширение и поддержка международных культурных и гуманитарных связей с целью формирования имиджа Республики Дагестан как одного из культурно-исторических центров Российской Федерации;возрождение традиций семейного воспитания, преодоление разрыва между поколениями внутри семьи, утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение социального статуса семьи;утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности просвещения, вовлечение граждан в различные формы просветительской деятельности, в том числе путем поддержки обществ, клубов, общественных объединений культурной и просветительской направленности;обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных повлиять на их жизнь, максимально полно раскрыть их способности и таланты, повышение интереса молодых дагестанцев к самобытности и перспективности дагестанской культуры и искусства;формирование информационной среды, благоприятной для становления личности, и модернизация отрасли культуры Республики Дагестан на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий;комплексное совершенствование системы управления в сфере культуры, включая развитие комплексного подхода к разработке и реализации культурных проектов, преодоление межведомственной разобщенности и налаживание единой системы ответственности за результаты реализации культурной политики;повышение качества управленческой деятельности в сфере культуры, введение обязательной процедуры экспертной оценки содержательно-качественных характеристик всех осуществляемых проектов, проводимых мероприятий с точки зрения их соответствия целям и задачам развития культуры;создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры, образования и туризма, комплексного развития культурного и туристского потенциала Республики Дагестан, разработка новых экономических механизмов развития культуры и стимулирование культурной деятельности;повышение качества и доступности услуг в сфере внутриреспубликанского, внутрироссийского и международного туризма;повышение квалификации работников государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Дагестан;обеспечение доступности культурных благ и образовательной деятельности в сфере культуры для всех групп населения Республики Дагестан, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;борьба с проявлениями невежества, фанатизма, экстремизма и терроризма;формирование в сознании дагестанцев неприятия идеологии терроризма как антикультуры и отсталости, агрессивности, оскорбительной для достоинства дагестанцев;создание условий для культурного и духовно-патриотического воспитания граждан, повышение интереса молодых дагестанцев к самобытности и перспективности дагестанской культуры и искусства;повышение запросов на культуру и нравственность в информационном пространстве;создание условий для культурного и духовно-патриотического воспитания граждан, повышение интереса молодых дагестанцев к самобытности и перспективности дагестанской культуры и искусства;модернизация отрасли культуры Республики Дагестан на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий, способствующих повышению запросов на культуру и нравственность в информационном пространстве;повышение смыслового, духовно-нравственного содержания культурных проектов и программ, реализуемых в районах и городах республики;оптимизация комплексного подхода к разработке и осуществлению культурных проектов, преодоление межведомственной разобщенности и налаживание единой системы ответственности за результаты реализации культурной политики;совершенствование культурного уровня граждан, стимулирование их вклада в развитие культуры народов России;осуществление перехода от модели "государство - меценат" к модели "государство - инвестор" в целях обеспечения роста человеческого капитала и обустройства культурной среды с участием бюджета и налоговых механизмов для увеличения инвестиционной привлекательности культурной сферы;усиление роли культуры и культурно-языковых компонентов в образовательной и воспитательной работе с детьми и молодежью, разработка и реализация для них специальных проектов, стимулирующих участие детей и молодежи в создании и реализации культурных проектов - молодежных инициатив и интернет-программ;формирование имиджа Республики Дагестан как одного из культурно-исторических и туристских центров Российской Федерации |
|  | Сроки и этапы реализации Программы | - | Программа рассчитана на период с 2017 по 2025 годы и реализуется в один этап |
|  | Целевые индикаторы и показатели Программы | - | количество общереспубликанских мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры, отличающихся высоким уровнем организации всех программных мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и т.д.) и соответствием целям и задачам развития культуры;количество подготовленных информационно-методических материалов для центров традиционной культуры народов России республики (изданий, методик, программ), духовно-смысловое качество которых соответствует целям и задачам развития культуры;количество проведенных республиканских учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов) для центров традиционной культуры народов России Республики Дагестан, культурно-просветительский уровень которых отвечает целям и задачам развития культуры;количество созданных народных театров в муниципальных образованиях Республики Дагестан, нацеленность их репертуара на воспитание высокой культуры и нравственности, гражданского сознания;количество созданных видеофильмов о народных праздниках, фестивалях, обрядах, мастерах народных художественных промыслов, способствующих пропаганде традиционной культуры народов Дагестана;количество современных инициатив и проектов, реализуемых в центрах традиционной культуры народов России; количество проведенных семинаров, лекций по духовному и нравственному воспитанию молодежи;количество проведенных лекций по пропаганде национального института семьи;количество проведенных республиканских религиозно-культурных мероприятий, получивших резонанс среди населения Республики Дагестан, одобренных представителями конфессий;количество проектов в области культуры, реализуемых с участием государственно-частного партнерства, коммерческая стоимость которых превышает 500 тыс. рублей;количество работников образовательной, правоохранительной, культурной и социальной сферы, прошедших курсы повышения квалификации работников по вопросам духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и молодежи;количество реализованных семейных абонементов (билетов);количество молодых людей, посетивших курсы по духовно-нравственному просвещению и культурно-нравственному воспитанию молодежи;количество созданных студий творческой молодежи, эффективность их работы и качество репертуара с точки зрения художественности;количество участников в студиях творческой молодежи;количество и духовно-нравственное качество созданных молодежных культурных проектов, программ в сети "Интернет";рост числа учеников, обучающихся в онлайн-школе эстетического воспитания; количество учащихся, обучающихся в онлайн-школе эстетического воспитания и осуществляющих практическую деятельность в сфере культуры;число учащихся, получающих высшее образование в сфере культуры;количество трудоустроившихся выпускников высших образовательных учреждений в сфере культуры по профилю;количество обучающихся по программам повышения квалификации в сфере культуры и искусства;количество культурно-туристических кварталов, созданных в соответствии с традициями местных сообществ;количество созданных туристских этнокультурных карт событийных, локальных фестивалей традиционной культуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан;количество созданных интернет-порталов в рамках данной государственной программы с числом пользователей более 5000;количество созданных телевизионных проектов по истории, культуре и туризму Дагестана;количество участников проекта "Дербент - культурная столица Кавказа";количество мероприятий в области современного профессионального искусства Дагестана (организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий), направленных на реализацию задач развития культуры;количество книг, прошедших консервацию и реставрацию;количество посетителей информационного образовательного центра "Русский музей: виртуальный филиал" на базе ГБУ "Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой" |
|  | Объемы и источники финансирования Программы | - | финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.Общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет 444,2 млн. рублей, в том числе:объем ресурсного обеспечения за счет республиканского бюджета Республики Дагестан составит 333, 2 млн. рублей, в том числе по годам:2017 г. - 18,6 млн. руб.;2018 г. - 42,0 млн. руб.;2019 г. - 34,7 млн. руб.;2020 г. - 41,6 млн. руб.;2021 г. - 36,5 млн. руб.;2022 г. - 43,4 млн. руб.;2023 г. - 36,5 млн. руб.;2024 г. - 43,4 млн. руб.;2025 г. - 36,5 млн. руб.;объем ресурсного обеспечения за счет внебюджетного источника составит 111,0 млн. рублей, в том числе по годам:2017 г. - 2,8 млн. руб.;2018 г. - 5,5 млн. руб.;2019 г. - 6,9 млн. руб.;2020 г. - 7,1 млн. руб.;2021 г. - 10,1 млн. руб.;2022 г. - 15,2 млн. руб.;2023 г. - 17,1 млн. руб.;2024 г. - 21,3 млн. руб.;2025 г. - 25,0 млн. рубля |
|  | Ожидаемые результаты реализации Программы | - | повышение интеллектуального и духовного потенциала российского общества;рост общественной ценности и повышение статуса семьи, осознание семейных ценностей как основы личного и общественного благополучия;увеличение числа граждан, прежде всего молодежи, стремящихся жить и работать на Родине, считающих Россию наиболее благоприятным местом проживания, раскрытия творческих, созидательных способностей;владение русским литературным языком и языком своего народа, знание истории России и Дагестана, способность понимать и ценить искусство и культуру как необходимые условия личностной реализации и социальной востребованности;гармонизация социально-экономического и социокультурного развития Республики Дагестан, особенно ее малых городов и сельских поселений, активизация культурного потенциала территорий;качественный рост культурных и досуговых запросов граждан, в том числе в отношении медиапродукции;обеспечение доли внебюджетных инвестиций в культуру на уровне не менее 25 процентов совокупных расходов на культуру за счет всех источников;выравнивание условий доступности услуг в сфере культуры для жителей малых городов и сельских территорий, а также качество оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;создание эффективного механизма привлечения в культуру частных инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;включение профессиональных сообществ, союзов и общественных организаций в сфере культуры в реализацию государственной культурной политики;утверждение приоритетной роли культуры и государственной культурной политики как важнейшего фактора формирования традиционного мировоззрения и достоинства, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций;возрождение и пропаганда духовных основ культуры: истины, добра, любви и красоты, их воспроизводство в искусстве, в культурной жизни общества, в поведении человека, совершенствование человеческих отношений;поддержка и поощрение творческой деятельности в данном направлении;противодействие атрибутам и идеям невежества, экстремизма и терроризма;поддержка многообразия национальных культурных традиций народов Дагестана и России на основе единого культурного кода, взаимной терпимости, самоуважения и достоинства, развития межнациональных и межрегиональных культурных связей;перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;формирование культурной среды на основе духовных идеалов и передовых культурных практик, отвечающих растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;создание условий для доступа и участия всего населения в культурной жизни;создание условий для вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность, привлечение к ценностям традиционной культуры;качественная подготовка специалистов отрасли культуры и искусств республики, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;обеспеченность эффективного управления кадровыми ресурсами, привлечение новых креативных творческих сил к управлению культурными процессами в республике;преемственность развития и модернизация традиционной культурной среды, приобщение граждан к воспроизводству основных ценностей и направлений традиционной культуры;рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры и туризма;увеличение количества и повышение организационно-художественного уровня общереспубликанских мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры;укрепление имиджа Республики Дагестан как субъекта Российской Федерации с высоким уровнем духовности и достоинства граждан, безопасности и комфортности жизни людей, с четкой традиционной ориентированностью на культуру, нравственность, с благоприятной культурно-экологической средой для приобщения к практикам культуры и туризма |

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Дагестан является многонациональным, уникальным по этнокультурному составу и культурным традициям регионом Российской Федерации. При этническом, культурном, конфессиональном и языковом разнообразии социумов дагестанцы исторически признают Дагестан общей для себя Родиной, как и Российскую Федерацию в целом.

Дагестанская культура располагает огромным духовным и материальным содержанием, идеалами и ценностями и не менее значительным потенциалом развития. Она включает деятельность по сохранению традиционной культуры и нематериального культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, архивного дел, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе театрального, циркового, музыкального), кинематографии, современного изобразительного искусства, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры.

В современном российском, дагестанском обществе назрела необходимость возрождения духовных идеалов истины, добра, красоты и любви как духовных основ культуры и культурной деятельности, определяющих весь ход развития общества в целом.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Республика Дагестан имеет разветвленную сеть учреждений культуры, которая включает 22 театральные и концертные организации, 1040 общедоступных библиотек, 1013 учреждений культурного досуга, 5 музейных учреждений с 38 филиалами, 4 учреждения среднего профессионального образования и 85 школ искусств. Их состояние и содержание деятельности требуют постоянного совершенствования.

В республике накоплен опыт создания муниципальных центров традиционной культуры народов России, которых насчитывается более 300. Именно они становятся центрами роста и обустройства культурной среды и социокультурного развития территорий, дают широкие возможности для новых форм и методов работы, для воспроизводства ценностей и видов традиционной культуры.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Дагестан содержательная деятельность этих центров должна обеспечить права всех граждан на доступ к культурным ценностям, приобщать к культуре разных народов, формировать культурную идентичность дагестанцев.

Наличие разветвленной сети учреждений республики создает полноценные возможности для реализации задач культурной политики, которые заложены в "Основах государственной культурной политики" и в "Стратегии государственной культурной политики до 2030 года".

В целях совершенствования сферы культуры Дагестана практикуется расширение культурного обмена и участие творческих коллективов республики в статусных международных, межрегиональных и республиканских фестивалях и конкурсах традиционной культуры и профессионального искусства, народного и детского творчества.

За последние годы рамки культурного сотрудничества с другими регионами Российской Федерации значительно расширились, установлены дружеские контакты с творческими коллективами стран ближнего и дальнего зарубежья. Создаются благоприятные условия для развития культурной деятельности граждан и новых видов творчества, современного искусства, развития и использования национального культурно-исторического наследия, традиционной культуры народов.

Сотрудничество и обмен в области культуры, способствующие включению республики в российское и мировое культурное пространство, достигли качественно нового уровня. Об этом говорят широкая география и большое число статусных мероприятий - фестивалей, гастролей, с участием творческих коллективов и исполнителей, в том числе зарубежных, обменных выставок, Дней культуры республики, Дней культуры регионов России в Дагестане.

Разнообразной стала выставочная деятельность республиканских музеев. Творческие контакты и сотрудничество в этой области позволили осуществить ежегодно ряд обменных выставок коллекций живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, что значительно расширяет географию доступа граждан к культурному наследию народов Дагестана. Качественно новые условия для этого сложились с созданием Дагестанского культурно-исторического музейного центра на базе нового, благоустроенного под музей исторического здания, где открыты новые залы, появились новые экспозиции и выставочные проекты.

В Республике Дагестан поставлено на государственную охрану 6472 памятника архитектуры, истории и культуры, в том числе 1958 - федерального и 4514 - регионального значения. В Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России включены цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. В 2016 году создано Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан, которое проводит работу по сохранению этого уникального наследия общероссийского значения.

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры в Республике Дагестан остается важнейшим направлением государственной культурной политики.

За последние годы в сфере культуры произошли позитивные изменения в части расширения сети учреждений культуры с укреплением их материально-технической базы. Создан ряд новых учреждений культуры.

Основными задачами деятельности учреждений культуры Республики Дагестан являются совершенствование духовного облика дагестанцев и культурной среды их обитания на основе сохранения и развития народного и профессионального искусства Дагестана, народного творчества и традиционной культуры народов республики, расширения доступа к культурным ценностям, развитие музейного и библиотечного дела, совершенствование организационных и правовых механизмов развития сферы культуры, укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала, дальнейшая интеграция Республики Дагестан в российский и мировой культурный процесс и укрепление ее позитивного культурного образа за пределами республики.

При формировании культурной политики Республики Дагестан важно понимать наличие целого ряда проблем, актуальность и необходимость учета которых отмечены в Основах и Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации. Необходимы их фундаментальный анализ и разработка специальной программы для преодоления пластов антикультуры и невежества, накопленного в годы "смуты" в сфере культуры, культурной деятельности и культурной политики.

Настоящая государственная программа Республики Дагестан "Реализация государственной культурной политики Российской Федерации в Республике Дагестан на период 2017-2025 годов" (далее - Программа) разработана во исполнение Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808, а также Стратегии государственной культурной политики до 2030 года и направлена на реализацию их целей и задач в конкретных условиях Республики Дагестан.

Программа основывается на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основах государственной культурной политики, других документах стратегического планирования Российской Федерации, Стратегии социально-экономического Развития Республики Дагестан до 2025 года, указах Главы Республики Дагестан и постановлении Правительства Республики Дагестан о приоритетных проектах развития Республики Дагестан (проект "Человеческий капитал").

Программа представляет собой систему мер по обеспечению условий для развития и реализации в Республике Дагестан духовно-культурного потенциала каждой личности, каждого народа Дагестана, дагестанского общества в целом.

Основные направления Программы отражают необходимость сохранения и развития традиционного культурно-исторического наследия, духовно-культурной идентичности населения, укрепление стабильной этнополитической ситуации в регионе, развитие содружества и духовного взаимообогащения дагестанских народов и других народов России, достижение межнационального мира и гражданского согласия, сохранение целостности Республики Дагестан в составе Российской Федерации, сохранение и обогащение единого культурного пространства страны, сохранение целостности и стабильности.

В Основах государственной культурной политики Российской Федерации обозначены вызовы современного мира, связанные с недостаточностью инвестиций в человека, что может привести к угрозе гуманитарного кризиса. К наиболее опасным для будущего Российской Федерации и Республики Дагестан возможным проявлениям гуманитарного кризиса относятся:

снижение интеллектуального и культурного уровня человека и общества;

ослабление духовных оснований культуры, духовных идеалов истины, добра, красоты и любви в обеспечении преемственности и в воспроизводстве традиционных форм и ценностей культуры и культурной деятельности человека и социума;

девальвация общепризнанных ценностей, основанных на традиционных духовных идеалах, и искажение ценностных ориентиров;

влияние атрибутики антикультуры, невежества, которые воспроизводят в обществе, в человеческих отношениях ложь, зло, ненависть, безобразие и насилие;

рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения;

деформация ценностей традиционной культуры и исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости народов страны и в целом Российской Федерации;

ослабление в российском обществе духовно-нравственных скреп и разрыв социальных связей (дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма и пренебрежения к правам и самочувствию других;

размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации;

внешняя культурно-информационная экспансия (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры);

пропаганда невежества, вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости.

Стратегия государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года выделяет следующие приоритетные направления:

сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;

активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций;

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;

повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

формирование новой модели культурной политики.

Среди проблем в сфере культуры и искусства Республики Дагестан выделяются следующие:

низкая доля собственных доходов государственных (муниципальных) учреждений культуры в общем объеме финансовых поступлений и неумение привлекать их из внебюджетных источников (благотворительные пожертвования и спонсорские средства), низкий уровень культурных инициатив населения;

устойчивая тенденция в сельских поселениях республики к снижению качества работы и привлекательности культурно-досуговых учреждений и клубных формирований, библиотек и детских школ искусств, которые являются важными источниками культурной деятельности в Дагестане;

устаревание кадрового состава сферы культуры и искусства в целом, их неспособность работать по-новому, внедрять инновационные методы в организации культурной среды и культурного досуга;

проблемы повышения квалификации, связанные с необходимостью быстрой и динамичной переориентации сфер деятельности, освоения традиционных и новых направлений в творчестве и обеспечении досуга населения;

инертность руководителей муниципальной власти, местных сообществ;

отсутствие системы стимулов и поощрений для благотворительной деятельности как физических, так и юридических лиц;

недостаточность мер поддержки молодых специалистов в сфере культуры, что ведет к отсутствию мотивации в работе и оттоку молодых кадров;

недостаточный уровень базовой инфраструктуры для развития культурно-познавательного и других видов туризма при наличии высокого туристско-рекреационного потенциала и возможностей актуализации культурно-исторического наследия Республики Дагестан;

слабое материально-техническое оснащение учреждений культуры, а также относительно большое количество помещений и зданий, занимаемых организациями и учреждениями культуры, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии;

недостаточная информированность населения о культурных проектах и программах, слабая обеспеченность информационно-коммуникационными и интернет-технологиями в муниципальных учреждениях культуры Республики Дагестан;

низкий уровень взаимодействия и сотрудничества республиканских и муниципальных органов власти с творческими союзами и гражданским обществом в развитии культуры и совершенствовании региональной культурной политики.

Потребность в решении актуальных задач в течение ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры Дагестана, с процессами, происходящими в российском обществе, делают необходимым использование программно-целевого метода в реализации культурной политики.

Реализация программно-целевого подхода позволит:

укрепить позитивный культурно-нравственный, духовный образ Республики Дагестан в России и за рубежом;

создать условия для равного доступа всех категорий граждан в Республике Дагестан к культурным благам и к культурному творчеству;

создать условия для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

сохранить и модернизировать сеть государственных и муниципальных учреждений культуры;

создать эффективную систему подготовки и переподготовки кадрового потенциала;

развивать индивидуальные и коллективные формы культурной самоорганизации граждан.

Программно-целевой метод будет способствовать концентрации финансовых средств на конкретных объектах и приоритетных проектах Программы. Отказ от применения программно-целевого метода при реализации Программы может привести к следующим негативным последствиям:

ограничение возможностей общегосударственной культурной политики на организацию культурной деятельности в муниципальных образованиях Республики Дагестан;

деградация и размывание традиционного культурного потенциала, утрата уровня развития профессионального искусства и традиционной культуры народов Дагестана;

нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

ослабление духовных оснований и культурного потенциала единого информационного и культурного пространства;

снижение влияния и ответственности государства на формирование духовно-нравственного и культурного потенциала личности и общества в целом, потеря квалифицированных кадров в сфере культуры и искусства.

В целом реализация Программы к 2025 году направлена на создание условий, обеспечивающих исполнение важнейших положений Основ государственной культурной политики Российской Федерации в Республике Дагестан. Программа культурной политики призвана обеспечить равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг и творчества в сфере культуры с учетом местной специализации и потребностей, позволит укрепить позитивный культурный образ дагестанского народа в целом.

II. Приоритеты и цели Программы, описание

основных целей и задач Программы

В соответствии с основными приоритетами и направлениями Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808, Стратегии государственной культурной политики до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, и Концепции региональной культурной политики в Республике Дагестан на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Дагестан, основными целями Программы являются:

формирование всесторонне и гармонично развитой личности не только как потребителя культуры, но и творца;

укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;

утверждение и развитие культурной и гражданской идентичности дагестанцев;

создание условий для воспитания гражданской активности, социальной ответственности, человеческого достоинства, духовно-культурной креативности;

сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации, народов Дагестана ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала и развитие потенциала культуры как источника внутреннего очищения и обновления общества, выживания народа, сохранение культурной идентичности России;

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам;

реализация единой государственной культурной политики как системообразующего фактора развития страны и региона, обеспечение преемственности и развития культурного потенциала народов Дагестана, интеграции Республики Дагестан в общекультурное пространство Российской Федерации;

создание условий для преемственности, сохранения культурных и нравственных ценностей, нематериального и материального культурного наследия и гармонизации культурной жизни Республики Дагестан;

широкое вовлечение населения, молодежи в культурную деятельность, разработку и реализацию конкретных культурных проектов на уровне республики и местных сообществ;

создание правовых, социально-экономических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на укрепление единства дагестанского народа, целостности Российской Федерации;

сохранение ценностей традиционных конфессий и межрелигиозного мира в Республике Дагестан;

возрождение исторического потенциала, самобытности и перспектив традиционной культуры народов республики в целях укрепления единства дагестанского народа; определение новых задач культуры и культурной политики в соответствии с новыми реалиями экономической и политической жизни, изменениями информационных технологий и инфраструктуры культуры;

развитие потенциала культуры как источника внутреннего очищения и обновления дагестанского общества, обустройства жизни народа и утверждения его достоинства, сохранения культурной идентичности Дагестана, России;

преодоление недооценки культуры как системообразующего основания российского, дагестанского общества;

переосмысление целей и задач культуры и культурной политики, определение "точек роста" культурной деятельности и культурных практик;

обновление правовых и организационно-экономических механизмов и социальных технологий, используемых государством, которые позволят улучшить культурную среду и культурную активность граждан.

Реализация Программы позволит:

сформировать новую ценностно-ориентированную модель государственной культурной политики, создать условия для качественного предоставления услуг в области культуры, туризма и образования, предоставляемых населению Республики Дагестан, формирования культурной и гражданской идентичности, достоинства дагестанцев.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы станут:

повышение интеллектуального и духовного потенциала российского общества;

рост общественной ценности и повышение статуса семьи, осознание семейных ценностей как основы личного и общественного благополучия;

увеличение числа граждан, прежде всего молодежи, стремящихся жить и работать на Родине, считающих Россию наиболее благоприятным местом проживания, раскрытия творческих, созидательных способностей;

владение русским литературным языком и языком своего народа, знание истории России и Дагестана, способность понимать и ценить искусство и культуру - как необходимые условия личностной реализации и социальной востребованности;

гармонизация социально-экономического и социокультурного развития республики, особенно ее малых городов и сельских поселений, активизация культурного потенциала территорий;

качественный рост культурных и досуговых запросов граждан, в том числе в отношении медиапродукции;

обеспечение доли внебюджетных инвестиций в культуру на уровне не менее 25 процентов совокупных расходов на культуру за счет всех источников;

выравнивание условий доступности услуг в сфере культуры для жителей малых городов и сельских территорий, а также качество оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;

создание эффективного механизма привлечения в культуру частных инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;

включение профессиональных сообществ, союзов и общественных организаций в сфере культуры в реализацию государственной культурной политики;

утверждение приоритетной роли культуры и государственной культурной политики как важнейшего фактора формирования традиционного мировоззрения и достоинства, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций;

возрождение и пропаганда духовных основ культуры: истины, добра, любви и красоты, их воспроизводство в искусстве, в культурной жизни общества, в поведении человека, совершенствование человеческих отношений;

поддержка и поощрение творческой деятельности в данном направлении;

противодействие атрибутам и идеям невежества, экстремизма и терроризма;

поддержка многообразия национальных культурных традиций народов Дагестана и России на основе единого культурного кода, взаимной терпимости, самоуважения и достоинства, развития межнациональных и межрегиональных культурных связей; перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

формирование культурной среды на основе духовных идеалов и передовых культурных практик, отвечающих растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

создание условий для доступа и участия всего населения в культурной жизни;

создание условий для вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность, привлечение к ценностям традиционной культуры;

качественная подготовка специалистов отрасли культуры и искусств республики, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;

обеспеченность эффективного управления кадровыми ресурсами, привлечение новых креативных творческих сил к управлению культурными процессами в республике;

преемственность развития и модернизация традиционной культурной среды, приобщение граждан к воспроизводству основных ценностей и направлений традиционной культуры;

рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры и туризма;

увеличение количества и повышение организационно-художественного уровня общереспубликанских мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры;

укрепление имиджа Республики Дагестан как субъекта Российской Федерации с высоким уровнем духовности и достоинства граждан, безопасности и комфортности жизни людей, с четкой традиционной ориентированностью на культуру, нравственность, с благоприятной культурно-экологической средой для приобщения к практикам культуры и туризма.

Основные задачи Программы:

повышение значения и роли культурного наследия народов России, Дагестана в социально-экономическом и социокультурном развитии республики с учетом сохранения исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов, создание условий для развития культурно-познавательного туризма;

развитие всех видов культурной деятельности и связанных с ними индустрий;

приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности, включая проведение необходимых фундаментальных и прикладных исследований в сфере гуманитарных наук, повышение качества подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук;

повышение качества владения гражданами России в Республике Дагестан русским языком и создание условий для сохранения и развития всех языков народов Дагестана;

расширение и поддержка международных культурных и гуманитарных связей с целью формирования имиджа Республики Дагестан как одного из культурно-исторических центров Российской Федерации;

возрождение традиций семейного воспитания, преодоление разрыва между поколениями внутри семьи, утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение социального статуса семьи;

утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности просвещения, вовлечение граждан в различные формы просветительской деятельности, в том числе путем поддержки обществ, клубов, общественных объединений культурной и просветительской направленности;

обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных повлиять на их жизнь, максимально полно раскрыть их способности и таланты, повышение интереса молодых дагестанцев к самобытности и перспективности дагестанской культуры и искусства;

формирование информационной среды, благоприятной для становления личности, и модернизация отрасли культуры Республики Дагестан на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий;

комплексное совершенствование системы управления в сфере культуры, включая развитие комплексного подхода к разработке и реализации культурных проектов, преодоление межведомственной разобщенности и налаживание единой системы ответственности за результаты реализации культурной политики;

повышение качества управленческой деятельности в сфере культуры, введение обязательной процедуры экспертной оценки содержательно-качественных характеристик всех осуществляемых проектов, проводимых мероприятий с точки зрения их соответствия целям и задачам развития культуры;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры, образования и туризма, комплексного развития культурного и туристского потенциала Республики Дагестан, разработка новых экономических механизмов развития культуры и стимулирование культурной деятельности;

повышение качества и доступности услуг в сфере внутриреспубликанского, внутрироссийского и международного туризма;

повышение квалификации работников государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Дагестан;

обеспечение доступности культурных благ и образовательной деятельности в сфере культуры для всех групп населения Республики Дагестан, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

борьба с проявлениями невежества, фанатизма, экстремизма и терроризма;

формирование в сознании дагестанцев неприятия идеологии терроризма как антикультуры и отсталости, агрессивности, оскорбительной для достоинства дагестанцев;

создание условий для культурного и духовно-патриотического воспитания граждан, повышение интереса молодых дагестанцев к самобытности и перспективности дагестанской культуры и искусства;

повышение запросов на культуру и нравственность в информационном пространстве;

создание условий для культурного и духовно-патриотического воспитания граждан, повышение интереса молодых дагестанцев к самобытности и перспективности дагестанской культуры и искусства;

модернизация отрасли культуры Республики Дагестан на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий, способствующих повышению запросов на культуру и нравственность в информационном пространстве;

повышение смыслового, духовно-нравственного содержания культурных проектов и программ, реализуемых в районах и городах республики;

оптимизация комплексного подхода к разработке и осуществлению культурных проектов, преодоление межведомственной разобщенности и налаживание единой системы ответственности за результаты реализации культурной политики;

совершенствование культурного уровня граждан, стимулирование их вклада в развитие культуры народов России;

осуществление перехода от модели "государство - меценат" к модели "государство - инвестор" в целях обеспечения роста человеческого капитала и обустройства культурной среды с участием бюджета и налоговых механизмов для увеличения инвестиционной привлекательности культурной сферы;

усиление роли культуры и культурно-языковых компонентов в образовательной и воспитательной работе с детьми и молодежью, разработка и реализация для них специальных проектов, стимулирующих участие детей и молодежи в создании и реализации культурных проектов - молодежных инициатив и интернет-программ;

формирование имиджа Республики Дагестан как одного из культурно-исторических и туристских центров Российской Федерации.

III. Перечень мероприятий Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения основных мероприятий, состоящих из 9 разделов:

сохранение культурно-исторического наследия Республики Дагестан и развитие традиционной народной культуры;

семейная культура Республики Дагестан;

молодежная культура и культурная молодежь Республики Дагестан;

кадры культуры и культура образования Республики Дагестан;

культурно-туристская среда Республики Дагестан;

культурно-информационное пространство Республики Дагестан;

Дербент - культурная столица Кавказа;

современное профессиональное искусство Дагестана;

музейное и библиотечное дело.

Перечень мероприятий Программы, источников и направлений их финансирования приведен в [приложение N 2](#P925).

IV. Сроки реализации Программы в целом,

контрольные этапы и сроки их реализации

Программа реализуется в 2017-2025 годах, контрольный этап выполнения ее мероприятий - 2025 год.

V. Обоснование значений целевых

индикаторов и показателей Программы

Показатели и индикаторы Программы приняты в увязке с целями и задачами и с достижениями приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы.

Достижение показателей и индикаторов обеспечивается путем выполнения (реализации) всех мероприятий Программы.

Для каждого раздела Программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы.

Перечень показателей и индикаторов Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в [приложении N 1](#P452).

Источниками получения информации о достигнутых значениях показателей (индикаторов) является статистическая отчетность, а также отчетная информация, полученная от участников Программы. Значения показателей (индикаторов) могут уточняться.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы,

порядок финансирования мероприятий Программы

и источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан и внебюджетных источников.

Общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет 444,2 млн. рублей, в том числе:

объем ресурсного обеспечения за счет республиканского бюджета Республики Дагестан составит 333,2 млн. рублей, в том числе по годам:

2017 г. - 18,6 млн. руб.;

2018 г. - 42,0 млн. руб.;

2019 г. - 34,7 млн. руб.;

2020 г. - 41,6 млн. руб.;

2021 г. - 36,5 млн. руб.;

2022 г. - 43,4 млн. руб.;

2023 г. - 36,5 млн. руб.;

2024 г. - 43,4 млн. руб.;

2025 г. - 36,5 млн. руб.;

объем ресурсного обеспечения за счет внебюджетных источников (по согласованию) составит 111,0 млн. рублей, в том числе по годам:

2017 г. - 2,8 млн. руб.;

2018 г. - 5,5 млн. руб.;

2019 г. - 6,9 млн. руб.;

2020 г. - 7,1 млн. руб.;

2021 г. - 10,1 млн. руб.;

2022 г. - 15,2 млн. руб.;

2023 г. - 17,1 млн. руб.;

2024 г. - 21,3 млн. руб.;

2025 г. - 25,0 млн. рубля.

Ответственный исполнитель Программы в процессе реализации Программы организует проведение мероприятий по привлечению дополнительных источников финансирования, расширению базы внебюджетных источников финансирования Программы.

VII. Описание мер государственного регулирования,

направленных на достижение целей и (или) конечных

результатов Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерством финансов Республики Дагестан уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы (далее - План), разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований.

Согласованный с Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерством финансов Республики Дагестан указанный План утверждается ответственным исполнителем Программы. Внесение изменений в План осуществляется по согласованию с Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерством финансов Республики Дагестан.

При необходимости ответственный исполнитель представляет в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан предложения (с обоснованиями) о внесении изменений в Программу или о продлении срока ее реализации. Срок реализации Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации Программы более чем на один год разрабатывается новая государственная программа.

Участники Программы несут ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также:

осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют ответственному исполнителю Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации программных мероприятий;

готовят при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы, уточняют затраты на осуществление ее мероприятий, а также механизм их реализации;

осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;

организуют размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении конкурсов на участие в ее реализации;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

VIII. Описание методики проведения оценки

социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:

,

где:

n - количество целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы;

 - фактически достигнутое по итогам года значение целевого индикатора и показателя результативности реализации Программы;

 - предусмотренное Программой на текущий финансовый год плановое значение целевого индикатора и показателя результативности реализации Программы.

Приложение N 1

к государственной программе

Республики Дагестан "Реализация

государственной культурной политики

Российской Федерации в Республике Дагестан

на период 2017-2025 годов"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

НА ПЕРИОД 2017-2025 ГОДОВ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Источник информации | Итого | Годы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел I. "Сохранение культурно-исторического наследия Республики Дагестан и развитие традиционной народной культуры" |
| 1. | Количество общереспубликанских мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры, отличающихся высоким уровнем организации всех программных мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и т.д.) и соответствием целям и задачам развития культуры | единиц | Министерство культуры Республики Дагестан | 53 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Количество подготовленных информационно-методических материалов для центров традиционной культуры народов России республики (изданий, методик, программ), духовно-смысловое качество которых соответствует целям и задачам развития культуры | единиц | Министерство культуры Республики Дагестан | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество проведенных республиканских учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов) для центров традиционной культуры народов России Республики Дагестан, культурно-просветительский уровень которых отвечает целям и задачам развития культуры | единиц | Министерство культуры Республики Дагестан,Министерство по национальной политике Республики Дагестан | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Количество созданных народных театров в муниципальных образованиях Республики Дагестан, нацеленность их репертуара на воспитание высокой культуры и нравственности, гражданского сознания | единиц | муниципальные образования Республики Дагестан | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество созданных видеофильмов о народных праздниках, фестивалях, обрядах, мастерах народных художественных промыслов, способствующих пропаганде традиционной культуры народов Дагестана | единиц | Министерство культуры Республики Дагестан | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество современных инициатив и проектов, реализуемых в центрах традиционной культуры народов России | единиц | Министерство культуры Республики Дагестан | 145 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Раздел II. "Семейная культура Республики Дагестан" |
| 7. | Количество проведенных семинаров, лекций по духовному и нравственному воспитанию молодежи | семинары | Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан | 99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 8. | Количество проведенных лекций по пропаганде национального института семьи | лекции | Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9. | Количество проведенных республиканских религиозно-культурных мероприятий, получивших резонанс среди населения республики и одобренных представителями конфессий | единиц | Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10. | Количество проектов в области культуры, реализуемых с участием государственно-частного партнерства, коммерческая стоимость которых превышает 500 тыс. рублей | единиц | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан,Министерство культуры Республики Дагестан | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Количество работников образовательной, правоохранительной, культурной и социальной сферы, прошедших курсы повышения квалификации работников по вопросам духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и молодежи | человек | Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан | 1720 | 40 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| 12. | Количество реализованных семейных абонементов (билетов) | единиц | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан,Министерство образования и науки Республики Дагестан,Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,Министерство культуры Республики Дагестан | 13500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 13. | Количество молодых людей, посетивших курсы по духовно-нравственному просвещению и культурно-нравственному воспитанию молодежи | человек | Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан | 26600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Раздел III. "Молодежная культура и культурная молодежь Республики Дагестан" |
| 14. | Количество созданных студий творческой молодежи, эффективность их работы и качество репертуара с точки зрения художественности | единиц | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,Министерство культуры Республики Дагестан | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15. | Количество участников в студиях творческой молодежи | человек | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,Министерство культуры Республики Дагестан | 810 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 16. | Количество и духовно-нравственное качество созданных молодежных культурных проектов, программ в сети "Интернет" | единиц | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17. | Рост числа учеников, обучающихся в онлайн-школе эстетического воспитания | человек | Министерство образования и науки Республики Дагестан | 21250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| 18. | Количество учащихся, обучающихся в онлайн-школе эстетического воспитания и осуществляющих практическую деятельность в сфере культуры | человек | Министерство образования и науки Республики Дагестан,Министерство культуры Республики Дагестан | 240 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Раздел IV. "Кадры культуры и культура образования Республики Дагестан" |
| 19. | Число учащихся, получающих высшее образование в сфере культуры | человек | Министерство культуры Республики Дагестан | 840 | 15 | 45 | 75 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 20. | Количество трудоустроившихся выпускников высших образовательных учреждений в сфере культуры по профилю | человек | Министерство культуры Республики Дагестан | 70 | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 21. | Количество обучающихся по программам повышения квалификации в сфере культуры и искусства | человек | Министерство культуры Республики Дагестан,ГБУ ДПО РД "Дагестанский кадровый центр" | 260 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Раздел V. "Культурно-туристская среда Республики Дагестан" |
| 22. | Количество культурно-туристических кварталов, созданных в соответствии с традициями местных сообществ | единиц | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | 69 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 23. | Количество созданных туристских этнокультурных карт событийных, локальных фестивалей традиционной культуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан | единиц | Министерство культуры Республики Дагестан,Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Раздел VI. "Культурно-информационное пространство Республики Дагестан" |
| 24. | Количество созданных интернет-порталов в рамках данной государственной программы с числом пользователей более 5000 | единиц | Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Количество созданных телевизионных проектов по истории, культуре и туризму Дагестана | единиц | Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан | 358 | 32 | 30 | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Раздел VII. "Дербент - культурная столица Кавказа" |
| 26. | Количество участников проекта "Дербент - культурная столица Кавказа" | человек | Министерство культуры Республики Дагестан | 2700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Раздел VIII. "Современное профессиональное искусство Дагестана" |
| 27. | Количество мероприятий в области современного профессионального искусства Дагестана (организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий), направленных на реализацию задач развития культуры | единиц | Министерство культуры Республики Дагестан | 69 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Раздел IX. "Музейное и библиотечное дело" |
| 28. | Количество книг, прошедших консервацию и реставрацию | единиц | Министерство культуры Республики Дагестан | 550 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 29. | Количество посетителей информационного образовательного центра "Русский музей: виртуальный филиал" на базе ГБУ "Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой" | человек | Министерство культуры Республики Дагестан | 79500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 |

Приложение N 2

к государственной программе

Республики Дагестан "Реализация

государственной культурной политики

Российской Федерации в Республике Дагестан

на период 2017-2025 годов"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

НА ПЕРИОД 2017-2025 ГОДОВ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы программы | Источник финансирования | Всего, млн. руб. | Объемы финансирования по годам, млн. руб. |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел I. "Сохранение культурно-исторического наследия Республики Дагестан и развитие традиционной народной культуры" | республиканский бюджет Республики Дагестан | 32,8 | 3,3 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| внебюджетный источник | 25,2 | 0,5 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 4,7 |
| Раздел II. "Семейная культура Республики Дагестан" | республиканский бюджет Республики Дагестан | 7,5 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| внебюджетный источник | 5,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Раздел III. "Молодежная культура и культурная молодежь Республики Дагестан" | республиканский бюджет Республики Дагестан | 18,1 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| внебюджетный источник | 9,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Раздел IV. "Кадры культуры и культура образования Республики Дагестан" | республиканский бюджет Республики Дагестан | 120,7 | 2,5 | 7,6 | 11,3 | 15,2 | 16,7 | 17,0 | 16,7 | 17,0 | 16,7 |
| внебюджетный источник | 7,0 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Раздел V. "Культурно-туристская среда Республики Дагестан" | республиканский бюджет Республики Дагестан | 27,8 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| внебюджетный источник | 37,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 5,7 | 5,7 | 10,2 | 11,2 |
| Раздел VI. "Культурно-информационное пространство Республики Дагестан" | республиканский бюджет Республики Дагестан | 30,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| внебюджетный источник | 13,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,9 |
| Раздел VII. "Дербент - культурная столица Кавказа" | республиканский бюджет Республики Дагестан | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| внебюджетный источник | 5,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Раздел VIII. "Современное профессиональное искусство Дагестана" | республиканский бюджет Республики Дагестан | 69,4 | 0,3 | 11,9 | 5,6 | 11,9 | 5,3 | 11,9 | 5,3 | 11,9 | 5,3 |
| внебюджетный источник | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 1,9 |
| Раздел IX. "Музейное и библиотечное дело" | республиканский бюджет Республики Дагестан | 8,9 | 0,8 | 4,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| внебюджетный источник | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ВСЕГО | 444,2 | 21,4 | 47,5 | 41,6 | 48,7 | 46,6 | 58,6 | 53,6 | 64,7 | 61,5 |
| В том числе: | республиканский бюджет Республики Дагестан | 333,2 | 18,6 | 42,0 | 34,7 | 41,6 | 36,5 | 43,4 | 36,5 | 43,4 | 36,5 |
| внебюджетные источники | 111,0 | 2,8 | 5,5 | 6,9 | 7,1 | 10,1 | 15,2 | 17,1 | 21,3 | 25,0 |

Приложение N 3

к государственной программе

Республики Дагестан "Реализация

государственной культурной политики

Российской Федерации в Республике Дагестан

на период 2017-2025 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ

НАИМЕНОВАНИЙ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА ПЕРИОД 2017-2025 ГОДОВ"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнители | Сроки реализации | Источник финансирования | Объем финансирования (млн. руб.) | Участники |
| всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| КонсультантПлюс: примечание.Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 |
| Раздел I. "Сохранение культурно-исторического наследия Дагестана и развитие традиционной народной культуры" |
| 1. | Создание и обеспечение деятельности Модельного центра традиционной культуры народов России на базе ГБУ "Дом дружбы" | Министерство по национальной политике Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 20,3 | 1,3 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | Министерство культуры Республики Дагестан;Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;Министерство по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Республики Дагестан;Министерство образования и науки Республики Дагестан;Министерство печати и информации Республики Дагестан;Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан;органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 4,1 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| внебюджетный источник | 16,2 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 3,0 |
| 2. | Создание и обеспечение деятельности Электронного каталога (интернет-портала) объектов нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Дагестана | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 2,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетный источник | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Международный фестиваль традиционной народной культуры "Цамаури" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2025 годы | всего: | 9,9 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетный источник | 1,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 4. | Фестиваль народных хоровых коллективов "Традиции отцов" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетный источник | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 5. | Фестиваль ашугов "Пой, ашуг!" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 2,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетный источник | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Праздник исполнителей песни на пандуре "Звучи, мой пандур!" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетный источник | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. | Праздник встречи весны "Эбелцан" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетный источник | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8. | Передвижная фотовыставка "История моего села" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 2,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетный источник | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9. | Создание и поддержка в муниципальных образованиях Республики Дагестан народных театров | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры Республики Дагестан |
| 10. | Создание видеофильмов о народных праздниках, фестивалях, обрядах, мастерах народных художественных промыслов | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 6,8 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 5,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| внебюджетный источник | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 11. | Организация и проведение выставок этнокультуры и декоративно-прикладного и изобразительного искусства народов Дагестана в районах республики "Сельское подворье" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 4,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| внебюджетный источник | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12. | Организация экспедиций по сбору и изучению уникальных образцов музыкального и хореографического фольклора | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетный источник | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 13. | Введение в программу школ Ногайского района обязательного предмета - "Основы войлочного производства" | Министерство образования и науки Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | администрация муниципального района "Ногайский район" (по согласованию) |
| 14. | Введение в программу школ сел Анди, Гагатли, Рахата обязательного предмета - "Основы бурочного производства" | Министерство образования и науки Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | администрация муниципального района "Ботлихский район" (по согласованию) |
| Итого по разделу N I. "Сохранение культурно-исторического наследия Дагестана и развитие традиционной народной культуры" | всего: | 58,0 | 3,8 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 6,7 | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 8,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 32,8 | 3,3 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| внебюджетный источник | 25,2 | 0,5 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 4,7 |
| Раздел II. "Семейная культура Республики Дагестан" |
| 15. | Создание Комплекса (Центра) духовно-религиозного воспитания (на базе образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский гуманитарный институт") | Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 6,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан;Министерство образования и науки Республики Дагестан;Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;Министерство культуры Республики Дагестан;органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 4,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| внебюджетный источник | 1,6 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16. | Фестиваль семейного художественного творчества "Семья Дагестана" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| внебюджетный источник | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 17. | Реализация республиканского проекта "Семейный абонемент" | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Министерство образования и науки Республики Дагестан;Министерство труда и социального развития Республики Дагестан;Министерство культуры Республики Дагестан;Министерство печати и информации Республики Дагестан;Ассоциация бизнес-сообщества г. Махачкалы (по согласованию);органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетный источник | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Итого по разделу N II. "Семейная культура Республики Дагестан" | всего: | 13,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 7,5 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| внебюджетный источник | 5,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Раздел III. "Молодежная культура и культурная молодежь Республики Дагестан" |
| 18. | Создание студий творческой молодежи и развитие художественного творчества молодежи Дагестана | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 6,7 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Министерство образования и науки Республики Дагестан;Министерство культуры Республики Дагестан;Министерство печати и информации Республики Дагестан;органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| внебюджетный источник | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 19. | Создание и функционирование онлайн-школы эстетического воспитания для детей и молодежи из малодоступных и высокогорных районов Республики Дагестан, а также для детей с ОВЗ | Министерство образования и науки Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 15,3 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан;Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан;Министерство культуры Республики Дагестан;органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 10,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| внебюджетный источник | 4,8 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 20. | Форум-фестиваль молодежных секторов "Наследники" центров традиционной культуры народов России в Республике Дагестан | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 5,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Министерство образования и науки Республики Дагестан;Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;Министерство по национальной политике Республики Дагестан;органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| внебюджетный источник | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Итого по разделу III. "Молодежная культура и культурная молодежь Республики Дагестан" | всего: | 27,5 | 3,2 | 4,0 | 4,2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 18,1 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| внебюджетный источник | 9,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Раздел IV. "Кадры культуры и культура образования Республики Дагестан" |
| 21. | Функционирование в Махачкале Института культуры и искусств для системного и комплексного решения задач образования, переподготовки кадров в сфере культуры и туризма (на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный педагогический университет") | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 103,5 | 1,9 | 5,5 | 9,2 | 12,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | Министерство по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Республики Дагестан;федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дагестанский государственный педагогический университет" (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 103,5 | 1,9 | 5,5 | 9,2 | 12,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Повышение квалификации работников сферы культуры (на базе ГБУ ДПО РД "Дагестанский кадровый центр") | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 4,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Министерство образования и науки Республики Дагестан;ГБУ ДПО РД "Дагестанский кадровый центр";органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 3,7 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| внебюджетные источники | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Целевая подготовка художественно-постановочных кадров (режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, хореографов) в центральных вузах России | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2025 годы | всего: | 7,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 4,6 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| внебюджетные источники | 2,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 24. | Целевая подготовка в условиях студии балетной труппы, артистов-вокалистов, музыкантов и актеров в специальных вузах России (5-6 человек ежегодно) | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 6,4 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 4,6 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| внебюджетные источники | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 25. | Организация и проведение мастер-классов и творческих лабораторий для художественного и постановочного театров и концертных организаций. Направление на стажировки в ведущие творческие коллективы гг. Москвы и Санкт-Петербурга художественно-руководящего и артистического персонала | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 4,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| внебюджетные источники | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 26. | Организация и проведение форума "Современное искусство Дагестана" с приглашением ведущих специалистов в области современного искусства | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2024 годы | всего: | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Проведение семинара на базе ГБУ "Дом дружбы" для работников центров традиционной культуры народов России с привлечением специалистов из Государственного Российского Дома народного творчества (Центр культуры народов России) | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2019 годы | всего: | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство по национальной политике Республики Дагестан;органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу IV. "Кадры культуры и культура образования Республики Дагестан" | всего: | 127,7 | 2,7 | 8,4 | 12,1 | 16,0 | 17,5 | 17,9 | 17,6 | 17,9 | 17,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 120,7 | 2,5 | 7,6 | 11,3 | 15,2 | 16,7 | 17,0 | 16,7 | 17,0 | 16,7 |
| внебюджетные источники | 7,0 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Раздел V. "Культурно-туристская среда Республики Дагестан" |
| 28. | Создание культурно-туристических кварталов | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 62,3 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 8,6 | 8,6 | 13,1 | 14,1 | Министерство культуры Республики Дагестан;органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 26,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| внебюджетные источники | 36,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 5,6 | 5,6 | 10,1 | 11,1 |
| 29. | Создание туристской этнокультурной карты событийных локальных фестивалей традиционной культуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан;органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетные источники | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Итого по разделу V. "Культурно-туристическая среда Республики Дагестан" | всего: | 65,0 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 8,9 | 8,9 | 13,4 | 14,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 27,8 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| внебюджетные источники | 37,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 5,7 | 5,7 | 10,2 | 11,2 |
| Раздел VI. "Культурно-информационное пространство Республики Дагестан" |
| 30. | Создание республиканского интернет-портала "Дагестанский бренд" (dagestanbrand.ru) | Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 6,6 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан;Министерство культуры Республики Дагестан;Министерство печати и информации Республики Дагестан;Ассоциация бизнес-сообщества г. Махачкалы (по согласованию);Агентство по предпринимательству и инвестициям;органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 5,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| внебюджетные источники | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 31. | Создание на единой платформе республиканских интернет-порталов: "Культура и искусство Дагестана"; "Дагестан туристский"; "Культурная география" | Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан | 2018-2025 годы | всего: | 8,9 | 0,0 | 2,3 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Министерство печати и информации Республики Дагестан;Министерство культуры Республики Дагестан;Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан;Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 6,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| внебюджетные источники | 2,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 32. | Создание телевизионного контента об истории, культуре и туризме Дагестана | Министерство печати и информации Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 28,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | Министерство культуры Республики Дагестан;Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан;Министерство по делам молодежи Республики Дагестан |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| внебюджетные источники | 10,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| Итого по разделу VI. "Культурно-информационное пространство Республики Дагестан" | всего: | 43,9 | 4,1 | 5,2 | 4,7 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 30,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| внебюджетные источники | 13,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,9 |
| Раздел VII. "Дербент - культурная столица Кавказа" |
| 33. | Реализация проекта "Дербент - культурная столица Кавказа" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 23,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан;Министерство по национальной политике Республики Дагестан;Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан;администрация городского округа "город Дербент" (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| внебюджетные источники | 5,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по разделу VII. "Дербент - культурная столица Кавказа" | всего: | 23,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| внебюджетные источники | 5,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Раздел VIII. "Современное профессиональное искусство Дагестана" |
| Проекты в области театрального искусства |
| 34. | Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2024 годы | всего: | 24,8 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 24,8 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Республиканский фестиваль национальных театров | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Республиканский конкурс на соискание литературной премии "Новая пьеса" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2024 годы | всего: | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | Союз писателей Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | Создание театральных студий в учреждениях среднего и высшего образования (школы, ссузы, колледжи, вузы) | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство образования и науки Республики Дагестан; Министерство по делам молодежи Республики Дагестан |
| 38. | "Театральное искусство - жителям Дагестана" с выездом в муниципальные образования | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| 39. | Проведение конкурса на лучшую актерскую роль имени Барият Мурадовой | Министерство культуры Республики Дагестан | 2019-2025 годы | всего: | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Проведение конкурса на лучшую режиссуру имени Гамида Рустамова | Министерство культуры Республики Дагестан | 2019-2025 годы | всего: | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проекты в области музыкального искусства |
| 41. | Международный форум традиционной этнической музыки с участием профессиональных творческих коллективов | Министерство культуры Республики Дагестан | 2019-2025 годы | всего: | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| внебюджетные источники | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
| 42. | Проект "Музыкальное искусство - жителям Дагестана" с выездом в муниципальные образования | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) |
| 43. | Пополнение репертуара музыкальных коллективов Министерства культуры Республики Дагестан произведениями дагестанских композиторов | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 5,5 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Союз композиторов Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 4,8 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| внебюджетные источники | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. | Форум современной музыки "Творческие пересечения" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2024 годы | всего: | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Союз музыкантов Республики Дагестан;Союз композиторов Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | Проведение конкурса академического вокала имени Исбат Баталбековой | Министерство культуры Республики Дагестан | 2019-2025 годы | всего: | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | Союз музыкантов Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | Проведение конкурса современной музыки имени Сергея Агабабова | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2024 годы | всего: | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | Союз музыкантов Республики Дагестан;Союз композиторов Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проекты в области хореографического искусства |
| 47. | Пополнение репертуара хореографических коллективов новыми постановками на основе традиционной лексики дагестанской хореографии | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2025 годы | всего: | 14,1 | 0,0 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Союз хореографов Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 12,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| внебюджетные источники | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 48. | Подготовка к изданию книги "Дагестанская хореография" известного подвижника - хореографа Джамалутдина Муслимова | Министерство культуры Республики Дагестан | 2019 год | всего: | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Союз хореографов Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект "Дом поэзии" |
| 49. | Конкурс молодых поэтов и писателей им. Расула Гамзатова | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2024 годы | всего: | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | Союз писателей Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Межрегиональный фестиваль-конкурс театрального искусства "Воспевшие свой край" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2024 годы | всего: | 8,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | творческие союзы Республики Дагестан (по согласованию) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 8,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51. | Неделя культуры народов Дагестана | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | творческие союзы Республики Дагестан (по согласованию) |
| 52. | Вечера поэзии - "Моя поэтическая тетрадь" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Союз писателей Республики Дагестан (по согласованию) |
| 53. | Театры Дагестана на сцене Театра поэзии | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | творческие союзы Республики Дагестан (по согласованию) |
| 54. | Литературные и музыкальные вечера на стационарных площадках и площадках ссузов и вузов республики | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | творческие союзы Республики Дагестан (по согласованию) |
| Итого по разделу VIII. "Современное профессиональное искусство Дагестана" | всего: | 75,3 | 0,3 | 11,9 | 6,3 | 12,3 | 6,0 | 12,3 | 6,7 | 12,3 | 7,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 69,4 | 0,3 | 11,9 | 5,6 | 11,9 | 5,3 | 11,9 | 5,3 | 11,9 | 5,3 |
| внебюджетные источники | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 1,9 |
| Раздел IX. "Музейное и библиотечное дело" |
| 55. | Создание центра консервации и реставрации библиотечных фондов в целях сохранения редких книг | Министерство культуры Республики Дагестан | 2017-2025 годы | всего: | 4,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 4,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| внебюджетные источники | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 56. | Переиздание книги Г.Я.Мовчана "Старый аварский дом" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018 год | всего: | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюдже тные источники | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | Осуществление перевода фотоархивов К.Чутуева, Х.Зургалова на электронные носители | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2019 годы | всего: | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Создание в Дербенте Центра возрождения традиционного ковроткачества | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | 2017-2025 годы | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | администрация городского округа "город Дербент" (по согласованию); администрация муниципального района "Дербентский район" (по согласованию) |
| 59. | Создание информационного образовательного центра "Русский музей: виртуальный филиал" на базе ГБУ "Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой" | Министерство культуры Республики Дагестан | 2018-2025 годы | всего: | 4,2 | 0 | 2,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 3,3 | 0 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| внебюджетные источники | 0,9 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Итого по разделу IX. "Музейное и библиотечное дело" | всего: | 10,2 | 0,8 | 4,4 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 8,9 | 0,8 | 4,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| внебюджетные источники | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Итого по программе: | всего: | 444,2 | 21,4 | 47,5 | 41,6 | 48,7 | 46,6 | 58,6 | 53,6 | 64,7 | 61,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РД | 333,2 | 18,6 | 42,0 | 34,7 | 41,6 | 36,5 | 43,4 | 36,5 | 43,4 | 36,5 |
| внебюджетные источники | 111,0 | 2,8 | 5,5 | 6,9 | 7,1 | 10,1 | 15,2 | 17,1 | 21,3 | 25,0 |